## Panduan
Trial Lab FLIPS – Panduan Pengisian Worksheet
FLIPS Enhancement Phase 3 ¦ End-to-End Process Testing
Tujuan Worksheet
Mendokumentasikan hasil trial lab pengujian end-to-end proses FLIPS oleh tim Procurement, untuk menemukan gap, remediation, dan possibility improvement yang akan menjadi input Gap Analysis dan Business Case FLIPS Phase 3.
Cara Menggunakan
1) Pilih sheet sesuai modul/proses yang sedang diuji (Master Data & Setup, Shopping Cart, Non-Shopping Cart PO, Finance Process, atau Fokus Gap Phase 3). 2) Kolom No sampai Expected Result sudah disiapkan berdasarkan user manual FLIPS, tidak perlu diubah kecuali ada penyesuaian. 3) Isi kolom Actual Result berdasarkan hasil yang benar-benar terjadi saat trial dijalankan. 4) Pilih Status dari dropdown (Sesuai / Partial Gap / Gap / Belum Diuji). 5) Jika Status = Gap atau Partial Gap, wajib isi Deskripsi Gap, Dampak, Severity, dan Usulan Remediation. 6) Baris kosong di bagian bawah setiap sheet dapat digunakan untuk menambahkan skenario baru yang ditemukan saat trial berjalan. 7) Pindahkan/salin setiap baris berstatus Gap atau Partial Gap ke sheet 'Gap Log Konsolidasi' untuk tindak lanjut.
Struktur Sheet
- Master Data & Setup: pengujian data master (vendor, item, cost center, approval flow, project, budget) - Shopping Cart: pengujian proses PR shopping cart sampai PO - Non-Shopping Cart PO: pengujian proses PR, ProcSum, Due Diligence, sampai PO & approval HOP - Finance Process: pengujian invoice management, finance maker, voucher, sampai payment & report - Fokus Gap Phase 3: skenario khusus untuk memvalidasi 4 gap yang sudah teridentifikasi (Contract-to-Payment, Ratecard, Installment Monitoring, Dashboard) - Gap Log Konsolidasi: rekap seluruh temuan gap lintas proses untuk tindak lanjut & tracking - Ringkasan: rekap jumlah skenario per status, otomatis terhubung ke seluruh sheet proses
Catatan
Worksheet ini adalah draft awal untuk direview. Skenario, expected result, PIC role, dan kolom dapat disesuaikan sebelum trial lab dijalankan. Silakan tambah/hapus baris sesuai kebutuhan aktual tim Procurement.
Referensi Sumber:
• User Manual Master APS Procurement v0.2
• User Manual Shopping Cart v0.3
• User Manual Non Shopping Cart PO v0.3
• User Manual Finance Process v0.2
• Gap Analysis FLIPS Enhancement Phase 3 (Bang Dimas / Nikolas / Mba Renata / Mba Anes)

## Ringkasan
Ringkasan Hasil Trial Lab FLIPS
Rekap otomatis berdasarkan kolom Status di setiap sheet proses
No | Proses | Belum Diuji | Sesuai | Partial Gap | Gap | Total Skenario
1 | Master Data & Setup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Shopping Cart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Non-Shopping Cart PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Finance Process | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fokus Gap Phase 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Catatan: tabel ini terhubung otomatis (formula) ke kolom Status pada masing-masing sheet proses. Update akan muncul otomatis saat kolom Status diisi selama trial berjalan.

## Master Data & Setup
Trial Lab – Master Data & Setup
Sumber: User Manual Master APS Procurement v0.2
No | Modul / Proses | Skenario / Langkah yang Diuji | Role Penguji (PIC) | Expected Result (Ideal) | Actual Result (diisi saat trial) | Status | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Catatan Tambahan
1 | Vendor Master | Create vendor baru lengkap dengan Bank Account, Payment Terms, dan Additional Profile | Administrator FLIPS | Vendor berhasil tersimpan, seluruh field (bank account, payment terms) tersimpan dengan benar dan dapat ditemukan di list vendor
2 | Vendor Master | Lihat list dan detail vendor, gunakan filter pencarian | Administrator FLIPS / Procurement Buyer | List & detail vendor tampil sesuai data yang diinput, filter berfungsi akurat
3 | Vendor Master | Non-aktifkan (delete) vendor lalu cek status | Administrator FLIPS | Vendor tidak terhapus permanen, status berubah menjadi non-active dan tidak muncul lagi sebagai pilihan di transaksi baru
4 | Item Master | Create item baru dengan harga, currency, dan periode validity | Administrator FLIPS | Item tersimpan dan otomatis muncul di Shopping Cart selama periode masih berlaku
5 | Item Master | Update harga & periode item master, lalu cek apakah tampil di Shopping Cart setelah expired | Administrator FLIPS | Item dengan periode expired otomatis tidak tampil lagi di Shopping Cart
6 | Master Cost Center | Create & lihat list Cost Center | Administrator FLIPS | Cost Center tersimpan dan tersedia untuk dipilih saat transaksi PR/PO
7 | Master Chart of Account | Create & lihat Chart of Account (COA) | Administrator FLIPS | Account Code tersimpan dan konsisten dipakai di seluruh modul (Item Master, Budget, Voucher)
8 | Master Category / Sub Category | Create, update, dan hapus Category & Sub Category | Administrator FLIPS | Category/Sub Category tersimpan, konsisten dipakai di Item Master dan Shopping Cart
9 | Master Approval Flow | Create & update Approval Flow beserta Detail Flow | Administrator FLIPS | Approval flow tersimpan sesuai matriks approval yang berlaku dan diterapkan secara otomatis saat PR/PO diajukan
10 | Master Approval Group | Create & lihat Approval Group | Administrator FLIPS | Approval group tersimpan dan approver ter-assign dengan benar sesuai grup/departemen
11 | Master Project | Create, update, dan hapus Master Project | Administrator FLIPS | Project Code tersedia untuk dipilih requestor saat membuat PR
12 | Master Budget Management | Create & lihat Master Budget Management per Project/Account/Cost Center/Period | Administrator / Budget Controller | Budget tersimpan dan tervalidasi otomatis saat PR diajukan (status Non Budget muncul jika budget belum tersedia)
Legend Status:
| Sesuai | Proses berjalan sesuai expected result, tidak ada gap
| Partial Gap | Proses berjalan namun ada penyimpangan minor / workaround
| Gap | Proses tidak dapat dijalankan sesuai expected result / gap signifikan
| Belum Diuji | Skenario belum dijalankan saat trial

## Shopping Cart
Trial Lab – Shopping Cart
Sumber: User Manual Shopping Cart v0.3
No | Modul / Proses | Skenario / Langkah yang Diuji | Role Penguji (PIC) | Expected Result (Ideal) | Actual Result (diisi saat trial) | Status | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Catatan Tambahan
1 | Shopping Cart – PR | Requestor create PR Shopping Cart dengan memilih item dari katalog Item Master | Requestor | PR tersimpan dengan nomor PR terbentuk otomatis, item & harga sesuai Item Master, budget tervalidasi otomatis
2 | Shopping Cart – Approval | Approver memproses approval PR Shopping Cart (Approve / Reject / Revise) | Approver | Approval berjalan sesuai approval flow/matriks, notifikasi email terkirim ke pihak terkait di setiap tahap
3 | Shopping Cart – Print Out | Download print out PR Shopping Cart setelah full approve | Requestor / Procurement Support | Print out PR ter-generate otomatis dan hanya tersedia setelah status full approve
4 | Shopping Cart – Generate PO | Generate Purchase Order dari PR Shopping Cart yang sudah full approve | Procurement Buyer | PO ter-generate otomatis dari PR, data (vendor, item, harga, budget) konsisten dengan PR tanpa input ulang manual
5 | Shopping Cart – Cancel/Revisi | Cancel atau revisi PR Shopping Cart sebelum full approve | Requestor | PR yang belum full approve dapat dibatalkan/direvisi, status berubah sesuai aksi tanpa mempengaruhi data lain
Legend Status:
| Sesuai | Proses berjalan sesuai expected result, tidak ada gap
| Partial Gap | Proses berjalan namun ada penyimpangan minor / workaround
| Gap | Proses tidak dapat dijalankan sesuai expected result / gap signifikan
| Belum Diuji | Skenario belum dijalankan saat trial

## Non-Shopping Cart PO
Trial Lab – Non-Shopping Cart PO
Sumber: User Manual Non Shopping Cart PO v0.3
No | Modul / Proses | Skenario / Langkah yang Diuji | Role Penguji (PIC) | Expected Result (Ideal) | Actual Result (diisi saat trial) | Status | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Catatan Tambahan
1 | PR Non-Shopping Cart | Requestor create PR Non-Shopping Cart (input spesifikasi, quantity, delivery requirement) | Requestor | PR tersimpan dengan nomor PR otomatis, sistem cek Master Budget Management dan menandai Non Budget jika belum tersedia
2 | PR Non-Shopping Cart | Cancel request PR sebelum diproses approval | Requestor | PR yang belum di-approve dapat dibatalkan, status berubah menjadi cancel
3 | PR Non-Shopping Cart | Switch approver pada PR yang belum di-approve | Requestor | Approver dapat diganti sebelum ada aksi approval, notifikasi terkirim ke approver baru
4 | PR Non-Shopping Cart | Approval PR oleh Approver (Approve/Reject/Revise) | Approver | Approval berjalan sesuai matriks, PR revised kembali ke requestor untuk perbaikan
5 | Procurement Buyer – PRF | Procurement Buyer memproses Purchase Request Form (PRF) dari PR yang sudah approved | Procurement Buyer | PRF terbentuk otomatis dari PR approved, seluruh data PR terbawa tanpa input ulang
6 | Procurement Buyer – Type Process & Vendor | Tentukan Type Process dan Candidate Vendor untuk PRF | Procurement Buyer | Vendor kandidat dapat dipilih dari Vendor Master, type process tersimpan dan menentukan alur berikutnya
7 | Procurement Buyer – Quotation | Proses input Quotation dari Vendor | Procurement Buyer | Quotation tersimpan dan digunakan sebagai dasar harga di ProcSum
8 | Due Diligence (DD) | Request Due Diligence untuk vendor baru / DD yang belum aktif, termasuk screening PEP | Procurement Buyer / Compliance | DD dapat diproses paralel dengan ProcSum, namun PO ter-lock oleh sistem jika status DD belum aktif/completed saat generate PO
9 | Due Diligence – PEP Process | Compliance memproses hasil screening PEP (approve/reject) | PIC Compliance | Notifikasi email diterima Compliance saat ada hasil PEP, proses approve/reject tercatat dan mempengaruhi status DD
10 | PRF Vendor Enhancement | Update/enhancement data vendor melalui PRF jika data vendor kurang lengkap | Procurement Buyer | Data vendor ter-update dan tersinkron dengan Vendor Master tanpa duplikasi data
11 | Generate ProcSum | Procurement Buyer generate Procurement Summary (ProcSum) dari PRF & Quotation | Procurement Buyer | ProcSum ter-generate dengan data vendor, harga, dan budget yang konsisten dengan proses sebelumnya
12 | Approval ProcSum | Approver memproses approval ProcSum | Approver | Approval berjalan sesuai matriks, ProcSum revised kembali ke Procurement Buyer jika perlu perbaikan
13 | Print Out ProcSum | Download print out ProcSum & ProcSum Approval Tracking | Procurement Buyer | Print out & tracking approval ter-generate lengkap dan akurat sesuai histori approval
14 | Generate PO | Generate Purchase Order dari ProcSum yang sudah full approve | Procurement Buyer | PO ter-generate otomatis, tervalidasi status DD aktif, data konsisten dengan ProcSum
15 | Approval PO oleh HOP | HOP memproses approval PO | HOP | Approval PO berjalan sesuai matriks, notifikasi terkirim, PO berstatus approved dapat diteruskan ke proses finance
16 | Print Out PO | Download print out PO yang sudah full approve | Procurement Buyer | Print out PO ter-generate lengkap sesuai data PO final
17 | Report PO | Tracking & export Report List PO (harian/mingguan/bulanan) dengan filter | Procurement Support | Export Excel berhasil, data lengkap dan sesuai filter (PR/PO status, department, vendor, dll)
Legend Status:
| Sesuai | Proses berjalan sesuai expected result, tidak ada gap
| Partial Gap | Proses berjalan namun ada penyimpangan minor / workaround
| Gap | Proses tidak dapat dijalankan sesuai expected result / gap signifikan
| Belum Diuji | Skenario belum dijalankan saat trial

## Finance Process
Trial Lab – Finance Process
Sumber: User Manual Finance Process v0.2
No | Modul / Proses | Skenario / Langkah yang Diuji | Role Penguji (PIC) | Expected Result (Ideal) | Actual Result (diisi saat trial) | Status | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Catatan Tambahan
1 | Invoice Management | Lihat Invoice Management dengan filter (Invoice No, Request Date, Status) | Tim Finance | List invoice tampil sesuai filter, status akurat mencerminkan proses terkini
2 | Invoice Management | Create invoice baru untuk PR/PO yang sudah rilis, isi Delivery Note (DN) secara paralel | Tim Finance | Invoice & DN tersimpan, dapat diproses paralel tanpa saling menghambat
3 | Invoice Management | Buat kombinasi 1 invoice banyak PO, atau 1 PO banyak invoice | Tim Finance | Sistem dapat menangani ketiga kombinasi (1:1, 1 invoice-banyak PO, 1 PO-banyak invoice) tanpa error data
4 | Finance Maker | Generate invoice untuk request yang DN dan Invoice Management-nya sudah completed | Finance Maker | Request hanya masuk list Finance Maker jika kedua syarat completed; generate invoice berjalan tanpa error
5 | Finance Maker | Repair to Invoice Management jika ada data yang perlu direvisi | Finance Maker | Request kembali ke Invoice Management untuk diperbaiki tanpa kehilangan data yang sudah diinput
6 | Create Voucher | Request create voucher dari invoice yang sudah digenerate | Finance Maker | Voucher tersimpan dengan data invoice, PO, dan payment terms yang konsisten
7 | Approve Voucher | Finance Checker memproses approve voucher | Finance Checker | Approval berjalan sesuai matriks, voucher approved siap untuk proses payment
8 | Approve Voucher – Take Out | Take out voucher dari proses approval jika diperlukan | Finance Checker | Voucher dapat ditarik dari antrian approval tanpa merusak data invoice/PO terkait
9 | Revert Voucher | Revert voucher yang sudah diproses jika ditemukan kesalahan | Finance Checker / Finance Maker | Voucher dapat di-revert ke status sebelumnya dengan jejak audit yang jelas
10 | Finance Update Payment | Update status payment setelah pembayaran dilakukan | Tim Finance | Status payment ter-update akurat dan real-time, tercermin di Report List Payment
11 | Report List Payment (Finance) | Tracking & export Report List Payment dengan filter Request Type & Transaction Date | Tim Finance | Export Excel berhasil, data payment lengkap dan sesuai filter
12 | Report List Budget | Tracking & export Report List Budget (Inquiry Budget) dengan filter status & periode | Tim Finance | Export Excel berhasil, data budget akurat dan sesuai filter
Legend Status:
| Sesuai | Proses berjalan sesuai expected result, tidak ada gap
| Partial Gap | Proses berjalan namun ada penyimpangan minor / workaround
| Gap | Proses tidak dapat dijalankan sesuai expected result / gap signifikan
| Belum Diuji | Skenario belum dijalankan saat trial

## Fokus Gap Phase 3
Trial Lab – Fokus Validasi Gap Phase 3
Skenario khusus untuk memvalidasi 4 gap utama Business Case Phase 3
No | Modul / Proses | Skenario / Langkah yang Diuji | Role Penguji (PIC) | Expected Result (Ideal) | Actual Result (diisi saat trial) | Status | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Catatan Tambahan
1 | Contract-to-Payment | Jalankan transaksi dari kontrak vendor yang sudah aktif sampai ke proses invoice & payment, amati apakah data kontrak (nilai, termin, vendor) terhubung otomatis ke Invoice Management/Finance Maker | Procurement Buyer / Tim Finance | Data kontrak (~78% dari total spend) terhubung otomatis ke proses payment tanpa input ulang manual, tidak ada disконnect data antara Contract Management dan Finance Process
2 | Ratecard – Transaksi GL/PAP | Buat transaksi ratecard melalui channel GL/PAP, amati apakah buyer harus input amount secara manual | Procurement Buyer | Sistem otomatis mengambil rate dari ratecard/kontrak, buyer tidak perlu input amount manual, sehingga tidak ada risiko selisih laporan yang baru terekonsiliasi saat reimbursement
3 | Installment Monitoring | Buat/telusuri kontrak dengan skema pembayaran termin (installment), amati apakah ada visibilitas progress pembayaran per termin | Tim Finance / Procurement Support | Tersedia tampilan/monitoring progress installment (termin ke berapa, jatuh tempo, status on-time/telat) sesuai Term of Payment yang disepakati
4 | Dashboard / Portfolio Overview | Cek apakah tersedia dashboard yang menampilkan transaksi in-progress, total nilai, dan jumlah submission | Procurement Support / Manajemen | Tersedia dashboard portfolio yang menampilkan ringkasan transaksi in-progress, total value, dan submission count secara real-time tanpa perlu export manual
5 | Reconciliation MCM | Jalankan proses reconciliation Mandiri Cash Management (MCM) terhadap transaksi ratecard/kontrak | Tim Finance | Rekonsiliasi berjalan otomatis/terbantu sistem, tidak bergantung sepenuhnya pada proses manual saat reimbursement
Legend Status:
| Sesuai | Proses berjalan sesuai expected result, tidak ada gap
| Partial Gap | Proses berjalan namun ada penyimpangan minor / workaround
| Gap | Proses tidak dapat dijalankan sesuai expected result / gap signifikan
| Belum Diuji | Skenario belum dijalankan saat trial

## Gap Log Konsolidasi
Gap Log Konsolidasi – Trial Lab FLIPS
Pindahkan setiap baris berstatus Gap / Partial Gap dari sheet proses ke log ini untuk tindak lanjut
No | Tanggal Trial | Sheet / Proses Asal | Modul | Deskripsi Gap | Dampak | Severity | Usulan Remediation / Improvement | Kategori PMO | PIC Tindak Lanjut | Target Selesai | Status Tindak Lanjut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20